## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo – finansowy - załącznik nr 4 do Umowy
Przedmiot zaawansowania rzeczowego, kategorie wydatków (wykonawca naniesie na harmonogram planowany czas wykonywania kolorami linii ciągłej, prace mogą być przerywane i kontynuowane): | Maksymalne zaawansowanie finansowe Zamawiającego (procentowa wartość danych robót nie przekroczy wielkości wskazanej poniżej, niezależnie od wyceny podanej przez wykonawcę; zapłata na podstawie odbioru przez inżyniera kontraktu efektów prac wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w danej kategorii, z zastrzeżeniem, że wartość zafakturowania etapowego danego przedmiotu zaawansowania osiągnie maksymalnie 95% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy - zgodnie z § 9 ust. 4 umowy), a 5% zapłacone zostanie na podstawie faktury końcowej:
|  | 1. miesiąc realizacji Umowy | 2. miesiąc realizacji Umowy | 3. miesiąc realizacji Umowy | 4. miesiąc realizacji Umowy | 5. miesiąc realizacji Umowy | 6. miesiąc realizacji Umowy | 7. miesiąc realizacji Umowy | 8. miesiąc realizacji Umowy | 9. miesiąc realizacji Umowy | 10. miesiąc realizacji Umowy | 11. miesiąc realizacji Umowy | 12. miesiąc realizacji Umowy | 13. miesiąc realizacji Umowy | 14. miesiąc realizacji Umowy | 15. miesiąc realizacji Umowy | 16. miesiąc realizacji Umowy | 17. miesiąc realizacji Umowy | 18. miesiąc realizacji Umowy | 19. miesiąc realizacji Umowy | 20. miesiąc realizacji Umowy
przełożenie sieci | 2
fundamenty | 15
stan surowy (konstrukcja) | 20
dach z pokryciem, taras | 7
elewacja, okna | 7
zagospodarowanie terenu | 3
wentylacja, klimatyzacja | 10
instalacje sanitarne | 8
instalacje elektryczne | 8
instalacje niskoprądowe | 8
wykończenie | 12
100